# 

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Strategi och verksamhetsplan 2018-22

Innehåll

[Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder -Strategi och verksamhetsplan 2018-22 2](#_Toc531342922)

[Målgrupper 3](#_Toc531342923)

[Arbetsmetod och uppgifter 4](#_Toc531342924)

[Kommunikation 4](#_Toc531342925)

[Verksamhetsplan 2018-2022 5](#_Toc531342926)

[2018 Sverige ordförandeland 5](#_Toc531342927)

[Rådsmöten 2018 5](#_Toc531342928)

[Uppdrag 2018 5](#_Toc531342929)

[Teman 2018 5](#_Toc531342930)

[Aktivitetsplan 2018 5](#_Toc531342931)

[2019 Island ordförandeland 6](#_Toc531342932)

[Rådsmöten 2019 6](#_Toc531342933)

[Uppdrag 2019 6](#_Toc531342934)

[Nordiskt side event vid COSP CRPD 6](#_Toc531342935)

[Teman 2019 7](#_Toc531342936)

[Aktivitetsplan 2019 8](#_Toc531342937)

[2020 Danmark 8](#_Toc531342938)

[Rådsmöten 2020 8](#_Toc531342939)

[Uppdrag 2020 8](#_Toc531342940)

[Teman 2020 8](#_Toc531342941)

[Aktivitetsplan 2020 8](#_Toc531342942)

[2021 Finland ordförandeland 9](#_Toc531342943)

[Rådsmöten 2021 9](#_Toc531342944)

[Uppdrag 2021 9](#_Toc531342945)

[Teman 2021 9](#_Toc531342946)

[Aktivitetsplan 2021 9](#_Toc531342947)

[2022 Norge ordförandeland 9](#_Toc531342948)

[Rådsmöten 9](#_Toc531342949)

[Uppdrag 9](#_Toc531342950)

[Teman 9](#_Toc531342951)

[Aktivitetsplan 2022 9](#_Toc531342952)

# Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder -Strategi och verksamhetsplan 2018-22

Det nordiska samarbetet om funktionshinder ska vara ett internationellt gott exempel gällande inkludering av personer med funktionsnedsättning och integrering av funktionshinderperspektivet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (härefter Funktionshindersrådet) ett av Nordiska ministerrådets tre verktyg för att nå sina mål inom funktionshindersområdet. De andra två är Nordens välfärdscenter och ministerrådets handlingsplan för området.

**Uppdrag**

Funktionshindersrådet ska bidra till effektiv samhällsinkludering av personer med funktionsnedsättning, oavsett kön, ålder, sexuell identitet och orientering, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Funktionshindersrådet ska bidra till integrering av funktionshinderperspektivet i det nordiska samarbetet och ska bidra till att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) går från ord till handling.

Arbetet ska generera ett mervärde i förhållande till annat internationellt samarbete om funktionshinder och koordineras med hänsyn till andra nordiska och internationella samarbeten med betydelse för hållbar utveckling och inkludering av personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Under mandatperioden är några sådana till exempel FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, EU:s direktiv och regleringar, Europarådets strategi för inkludering av personer med funktionsnedsättning, prioriteringar för social- och hälsosektorn i det nordiska samarbetet samt de nordiska samarbetsministrarnas visionsdeklaration Tillsammans är vi starkare.

Funktionshindersrådet har som uppdrag att vara en stödjande, rådgivande och kunskapsförmedlande funktion för alla politiksektorer i Nordiska ministerrådet.

Detta innebär att Funktionshinderrådet:

* bidrar med expertkunskap gällande frågor som berör funktionshinderområdet, såsom universell utformning, tillgänglighet och situationen för personer med funktionsnedsättning, genom en aktiv dialog med ministerrådet och andra strategiskt viktiga aktörer, institutioner, samarbetsorgan etc. inom det nordiska samarbetet
* får uppdrag från Nordiska ministerrådet men har också rätt att på eget initiativ lyfta frågor till Nordiska ministerrådet och informera om uppgifter som Funktionshinderrådet finner viktiga
* medverkar i arbetet med utformning och implementering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för nordiskt funktionshindersamarbete

Funktionshindersrådets sekretariat är en del av Nordens välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet.

Sekretariatet:

* ansvarar för att i samarbete med Arbetsutskottet förbereda, dokumentera och följa upp Funktionshinderrådets möten som genomförs minst två gånger om året.
* koordinerar, i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat, dialoger mellan funktionshinderrådet och Nordiska ministerrådets politikområden, följer upp hur funktionshinderperspektivet integreras i alla relevanta politikområden samt i Nordiska ministerrådets egen verksamhet.
* koordinerar, i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat, arbetet med utformning av och implementering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för nordiskt funktionshindersamarbete.
* ansvarar, i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat, för att informera Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) om sin verksamhet inför kommitténs årliga höstmöte.
* sammanställer vartannat år (ojämna år) underlag för Nordiska ministerrådets redogörelse om samarbetet till Nordiska rådets höstsession.

# Målgrupper

I enlighet med sektorsansvarsprincipen påverkar Funktionshindersrådets verksamhet hela det officiella nordiska regeringssamarbetet. Det vill säga samtliga relevanta ministerråd inklusive ämbetsmannakommittéer och sekretariat. Även det nordiska parlamentariska samarbetet, institutioner och det civila samhället.

Beroende på tema och sektor kan Funktionshindersrådet också ha andra målgrupper.

# 

# Arbetsmetod och uppgifter

Funktionshindersrådet svarar på förfrågningar och genomför uppdrag från de tretton Nordiska ministerråden, Nordiska Rådet, det nordiska samarbetets institutioner och andra intressenter. Verksamheten bedrivs framför allt vid rådsmöten som arrangeras minst två gånger per år.

Mellan rådsmöten bedrivs verksamhet av sekretariatet i dialog med rådets arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och en representant från funktionshindersorganisationerna. Ordförandeskapet för funktionshindersrådet följer ordningen för ordförandeskapet för det officiella regeringssamarbetet (Sverige 2018 - Island 2019 – Danmark 2020 – Finland 2021 – Norge 2022 ). Genom kopplingen till ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet kan planeringen av aktiviteter koordineras med ländernas aktiviteter i ordförandeskapets program.

# Kommunikation

Funktionshindersrådets aktiviteter presenteras på olika sätt. Ofta genom direkta dialoger med specifika målgrupper men även externt i en årlig publikation, på Nordens välfärdscenters webbplats: <https://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/> samt norden.org.

# Verksamhetsplan 2018-2022

Funktionshindersrådets verksamhetsplan antas vid rådets höstmöte inför nästkommande år.

## 2018 Sverige ordförandeland

## Rådsmöten 2018

29-31 maj Stockholm, Sverige

22-24 augusti i Sisimiut, Grönland

## Uppdrag 2018

Stödja igångsättningen av aktiviteterna i ministerrådets nya handlingsplan

## Teman 2018

**Disability leadership**

Mål: medverka i nätverksmötet för International initiative for Disability Leadership i Stockholm i maj

Målgrupp: ledare för verksamheter som syftar till inkludering av personer med funktionsnedsättning

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: seminarier och möten i Stockholm i slutet av maj

Kommunikation: intervju med Sveriges barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

**Stöd och service i centrum och periferi**

Mål: uppmärksamma behov och goda exempel gällande stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade områden.

Målgrupp: nyckelpersoner med ansvar för att stöd och service ska nå alla personer med funktionsnedsättning oavsett vart man bor.

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: seminarium i Sisimiut som livesänds och görs tillgängligt på Nordens välfärdscenters hemsida

Kommunikation: reportage och filmintervjuer från seminariet.

**Funktionshindersintegrering / Disability mainstreaming**

Mål: dialog med ett antal ÄK-er/sektorer

Målgrupp: nyckelpersoner inom det nordiska samarbetet

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: uppföljning och igångsättning av nya projekt

Kommunikation: -

## Aktivitetsplan 2018

Januari

Februari

**Mars**

22 mars MR-S beslutar om ministerrådets nya handlingsplan och funktionshindersrådets nya mandat

**April**

10 april Nordiska rådet ställde sig bakom ministerrådets förslag till handlingsplan

AU-möte (telefon)

**Maj**

Rådsmöte 1 i Stockholm

IIDL i Stockholm

**Juni**

9 juni Dialogmöte i Bryssel om nordiskt möte inom EU

**Juli**

16-17 juli Arbetsmöte om aktiviteter i handlingsplanen och internationella aktiviteter

**Augusti**

22-24 augusti Rådsmöte 2 i Sisimiut

24 augusti Seminarium i Sisimiut

**September**

26-27 september administrativt möte med nordiska tjänstemän om tvärsektoriellt samarbete inom nordiskt samarbete (Norden 2020-projektet)

**Oktober**

Eventuella arbetsseminarier om aktiviteter i handlingsplanen

**November**

12-13 konferens och arbetsmöte om smarta städer i Oslo

14-15 AU-möte i Reykjavik

15 seminarium om studentmobilitet i Reykjavik

19 nordiskt seminarium i Bryssel

**December**

5 december expertseminarium om arbetsmarknad i Uppsala.

## 2019 Island ordförandeland

Under det isländska ordförandeskapet.

## Rådsmöten 2019

Rådsmöte 1 27-29 av mars Reykjavik i samband med nordiskt toppmöte och konferens om barn och ungas psykiska hälsa i skolan

Rådsmöte 2 28-30 oktober i Stockholm i samband med Nordiska rådets session

## Uppdrag 2019

Uppföljning av Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet 2018-22

Nordiskt side event vid COSP CRPD

Aktivitet September 2 år efter #metoo i Reykjavik

## Teman 2019

**Barn med funktionsnedsättning**

Mål: bidra med ett funktionshindersperspektiv i Nordiska ministerrådets och det isländska ordförandeskapets aktiviteter om barn och ungas psykiska hälsa

Målgrupp:

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: inlägg i konferens om barns psykiska hälsa i skolan 27-29 mars. Medverka/bidra i projektet om barnets första 1000 dagar. Tidiga insatser, tidig diagnos, barnperspektiv. Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning?

Kommunikation:

**Bryt tabut om sexuella trakasserier och funktionshinder**

Mål: uppmärksamma funktionshindersperspektivet i debatten om #metoo

Målgrupper: deltagare vid kongferensen som arrangeras av det iskländska ordförandeskapet. Tjänstemän, NGO:er, politiker

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: inlägg i konferens om temat 2 år efter #metoo

**Fri rörlighet**

Mål: följa arbetet med revidering av Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Följa upp rapporten med gränshinder på Social- och arbetsmarknadsområdet. Uppmärksamma funktionshindersperspektivet i de strukturer och hos de aktörer som arbetar med gränshinder och att främja fri rörlighet.

Målgrupp: ÄK-S, ÄK-A, ÄK-U, Biståndsgruppen, Socialförsäkringsgruppen, Gränshinderrådet, Hallå Norden

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Artikel 4, Artikel 5, Artikel 9, Artikel 18, Artikel 32

Aktiviteter: seminarium/möte med företrädare för de verksamheter som arbetar med gränshinder/fri rörlighet.

**Disability leadership**

Mål: eventuell medverkan i nätverksmötet för International initiative for Disability Leadership i Washington

Målgrupp: ledare för verksamheter som syftar till inkludering av personer med funktionsnedsättning

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter:

**Stöd och service i centrum och periferi**

Mål: uppmärksamma behov och goda exempel gällande stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glesbygd

Målgrupp:

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: sprida kunskap och erfarenheter från möten i Grönland 2018

Kommunikation: samma.

**Funktionshindersintegrering / Disability mainstreaming**

Mål: dialog med ett antal ÄK-er/sektorer

Målgrupp: nyckelpersoner inom det nordiska samarbetet

Artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Aktiviteter: uppföljning och igångsättning av nya projekt

Kommunikation: -

## Aktivitetsplan 2019

**Januari**

**Februari**

**Mars**

Rådsmöte 1

Seminarium om barn och ungas psykiska hälsa i skolan

**April**

3-4 april Konferens Future of work (ej aktuellt)

**Maj**

7 maj inspiration och råd till Nordiska ministerrådets nätverk för integrering av funktionshindersperspektiv

8-10 maj symposium om framtida utmaningar och forskning om funktionshinder vid NNDR2019 i Köpenhamn

**Juni**

11-13 COSP CRPD i New York

**Juli**

**Augusti**

**September**

17-19 Medverkan vid konferensen ”2 år efter #metoo”

**Oktober**

28-30 Rådsmöte 2 i Stockholm

Redogörelse vid Nordiska rådets session i Stockholm

**November**

**December**

## 2020 Danmark

## Rådsmöten 2020

## Uppdrag 2020

## Teman 2020

## Aktivitetsplan 2020

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

## 2021 Finland ordförandeland

## Rådsmöten 2021

## Uppdrag 2021

## Teman 2021

## Aktivitetsplan 2021

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

**Oktober**

Redogörelse vid Nordiska rådets session

November

December

## 2022 Norge ordförandeland

## Rådsmöten

## Uppdrag

## Teman

## Aktivitetsplan 2022

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December